# LẬP KẾ HOẠCH SPRINT 5 CHO CHỨC NĂNG VÍ RIKKEIPAY

## Phần 1. Phân tích Capacity và Velocity

1. Tính Planning Capacity

| Developer | Phép tính | Planning Capacity |
| --- | --- | --- |
| Tú | 10 × 6 − 6 | 54 giờ |
| Vy | 10 × 6 | 60 giờ |
| Khoa | 9 × 6 − 4 | 50 giờ |
| Hà | (10 − 2) × 6 | 48 giờ |
| Tổng | 54 + 60 + 50 + 48 | 212 giờ |

Vậy Planning Capacity của đội trong Sprint 5 là 212 giờ tập trung.

2. Dự báo Velocity

Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP.

Velocity trung bình:

\[ (18+20+19+15)/4=18\ SP \]

Khoảng Velocity dùng để dự báo là 15–20 SP, trung bình 18 SP. Do Hà nghỉ 2 ngày và Sprint trước có Velocity thấp nhất là 15 SP, nhóm nên chọn phạm vi phù hợp với Capacity thực tế, không cố đạt 18 SP.

## Phần 2. Thiết kế Sprint Goal và chọn PBI

1. Sprint Goal

Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay ổn định và biết chắc tiền đã được hoàn lại ví khi chuyến đi bị hủy.

2. Các PBI được chọn

| PBI | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 SP | Hoàn thiện Integration Test để thanh toán hoạt động ổn định. |
| Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 SP | Giúp khách hàng biết tiền đã được hoàn lại khi hủy chuyến. |
| Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 SP | Giúp khách hàng kiểm tra số dư và xác nhận giao dịch hoàn tiền. |
| Tổng | 16 SP | Nằm trong khoảng Velocity dự báo 15–20 SP. |

3. Các PBI không được chọn

- Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP): Chưa có hợp đồng với nhà cung cấp SMS nên chưa đủ điều kiện triển khai.

- Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Không phục vụ trực tiếp mục tiêu hoàn thiện thanh toán và hoàn tiền.

- Chat với tài xế (5 SP): Không liên quan trực tiếp đến Sprint Goal nên để lại Product Backlog.

Nhóm chọn 16 SP vì phù hợp với Velocity dự báo và tập trung giải quyết vấn đề thanh toán, hoàn tiền đang ảnh hưởng đến khách hàng. Không chọn thêm PBI chỉ để sử dụng hết SP còn trống.

## Phần 3. Phân rã PBI thành 3 Task

PBI: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

| Task | Công việc | Đầu ra kiểm chứng được |
| --- | --- | --- |
| Task 1 | Xử lý yêu cầu hoàn tiền khi chuyến bị hủy | Hệ thống xác định đúng chuyến được hoàn tiền và số tiền cần hoàn. |
| Task 2 | Cập nhật số dư và lịch sử giao dịch ví | Số dư được cập nhật đúng và có bản ghi hoàn tiền trong lịch sử giao dịch. |
| Task 3 | Kiểm thử chức năng hoàn tiền | Các trường hợp hủy chuyến, hoàn tiền thành công và lỗi hoàn tiền đều có kết quả kiểm thử. |

Kết luận: Sprint 5 có Planning Capacity là 212 giờ, Velocity trung bình 18 SP và chọn 16 SP cho các PBI phục vụ Sprint Goal. Nhóm tập trung hoàn thiện thanh toán, hoàn tiền và kiểm tra giao dịch để cải thiện trải nghiệm khách hàng.